Planifier un projet avec le diagramme de Gantt

Henry Laurence Gantt (1861-1919) est un ingénieur en mécanique et consultant en management américain, célèbre pour avoir conçu le diagramme de Gantt autour de 1910. [1, 2]

Son rôle et son outil

Le diagramme de Gantt : C'est un outil visuel de gestion de projet. Il représente les tâches sous forme de barres horizontales sur une chronologie

L'utilité : Il permet de voir les dates de début et de fin, la durée, l'avancement et les dépendances entre les tâches.

# Objectifs de la séance

À la fin de la séance, je dois être capable de comprendre un diagramme de Gantt, d'en construire un à partir d'un tableau de tâches et de le mettre à jour lorsqu'un retard apparaît.

définir le rôle du Gantt dans un projet technologique ;

identifier les tâches, les durées, les dépendances, les responsables et les jalons ;

placer des tâches en parallèle lorsque c'est possible ;

repérer les tâches qui conditionnent la date finale ;

expliquer l'effet d'un retard sur le planning.

# Pourquoi cet outil en STI2D

En première STI2D, le diagramme de Gantt sert à organiser un projet technologique : on découpe le projet en tâches, on estime leur durée, on ordonne les tâches dépendantes et on suit l'avancement. Il aide l'équipe à savoir ce qui peut être réalisé en parallèle et ce qui conditionne la date finale.

Lien avec le programme : compétence C5.4 « Planifier un projet » et connaissances associées sur les principes d'organisation et de planification d'un projet. Le chemin critique sera abordé simplement en fin de séance.

# Déroulement indicatif

| Temps | Étape | Production attendue |
| --- | --- | --- |
| 0 à 10 min | Comprendre le problème | Pourquoi faut-il planifier ? |
| 10 à 25 min | Lire un Gantt | Repérer tâches, durées, dépendances et jalons |
| 25 à 45 min | Construire un Gantt | Appliquer une méthode en six étapes |
| 45 à 70 min | Exemple guidé | Station météo connectée |
| 70 à 105 min | Travail en binôme | Borne USB solaire |
| 105 à 120 min | Suivre et retenir | Retard, chemin critique et synthèse |

# 1 Comprendre le diagramme de Gantt

Situation-problème : une équipe doit réaliser une station météo connectée. Elle doit analyser le besoin, choisir les composants, concevoir un boîtier, programmer, assembler, tester puis présenter son prototype. Le délai est limité. Comment savoir quelles tâches peuvent être menées en parallèle et quelle date annoncer ?

Définition : un diagramme de Gantt représente les tâches d'un projet sur une échelle de temps. Chaque tâche est généralement représentée par une barre horizontale dont la position indique le début et la fin prévus.

## Le vocabulaire à connaître

| Mot | Définition |
| --- | --- |
| Tâche | Action à réaliser dans le projet : ........................................................ |
| Durée | Temps prévu pour réaliser la tâche : ..................................................... |
| Dépendance | Relation logique entre deux tâches : ..................................................... |
| Jalon | Événement repère sans durée : ........................................................... |
| Ressource | Personne, équipe, matériel ou logiciel mobilisé : .................................... |
| Avancement | État réel de la tâche : ................................................................ |

## Lire un exemple

Exemple de lecture sur cinq jours de projet

| Tâche | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyser le besoin | ■ |  |  |  |  |
| Choisir le capteur |  | ■ |  |  |  |
| Câbler le capteur |  |  | ■ | ■ |  |
| Tester la mesure |  |  |  |  | ■ |

La barre colorée montre la période prévue. Deux tâches peuvent être placées en parallèle lorsqu'elles n'ont pas de dépendance entre elles.

Lecture : l'analyse occupe le jour 1, le choix du capteur le jour 2, le câblage les jours 3 et 4, puis le test le jour 5. Les tâches sont représentées dans l'ordre logique du projet.

Questions : quelle tâche dure le plus longtemps ? Quelle tâche doit attendre le câblage ? Peut-on commencer le test avant la fin du câblage ?

# 2 Construire un diagramme de Gantt

Pour construire un planning fiable, il faut d'abord comprendre le projet. On ne commence pas par colorer des cases : on identifie les actions, leur durée et leurs relations.

| Étape | Action | Question à se poser |
| --- | --- | --- |
| 1 | Définir le résultat attendu | Quel prototype, quelle validation ou quelle présentation doit être obtenu ? |
| 2 | Découper le projet | Écrire des actions observables, assez précises pour être planifiées. |
| 3 | Estimer les durées | Associer une durée réaliste à chaque tâche, avec une même unité. |
| 4 | Repérer les dépendances | Indiquer ce qui doit être terminé avant de commencer une tâche. |
| 5 | Tracer le planning | Placer les tâches au plus tôt et faire apparaître les tâches parallèles. |
| 6 | Suivre et actualiser | Comparer le prévu et le réel, puis décaler les tâches concernées. |

## Bien formuler une tâche

Une tâche doit décrire une action observable. Exemples : analyser le besoin, choisir un capteur, programmer l'acquisition, fabriquer le support, tester l'autonomie. Éviter les mots trop vagues comme « projet », « matériel » ou « boîtier ».

| ID | Tâche formulée avec un verbe | Durée | Après | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | ........................................ | ........ | ........................................ | ........................................ |
| ID | ........................................ | ........ | ........................................ | ........................................ |
| ID | ........................................ | ........ | ........................................ | ........................................ |

## Les éléments graphiques

| Élément | Ce qu'il signifie |
| --- | --- |
| Barre horizontale | Période prévue pour une tâche. |
| Cellules consécutives | Durée de la tâche dans l'unité choisie. |
| Tâches sur des lignes différentes | Tâches qui peuvent parfois avancer en parallèle. |
| Jalon | Repère sans durée : validation, revue ou présentation. |

# 3 Exemple guidé La station météo connectée

On utilise maintenant la méthode sur un projet simple. Les durées sont données en jours de projet. La colonne « Après » indique la ou les tâches qui doivent être terminées avant le début de la tâche.

| ID | Tâche | Durée | Après | Début | Fin | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Analyser le besoin | 1 | — | ........ | ........ | Chef de projet |
| B | Choisir les composants | 2 | A | ........ | ........ | Groupe information |
| C | Concevoir le boîtier | 2 | A | ........ | ........ | Groupe matière |
| D | Programmer l'acquisition | 3 | B | ........ | ........ | Groupe information |
| E | Fabriquer le boîtier | 2 | C | ........ | ........ | Groupe matière |
| F | Intégrer et câbler | 2 | D et E | ........ | ........ | Toute l'équipe |
| G | Tester et valider | 2 | F | ........ | ........ | Toute l'équipe |
| H | Présenter le résultat | 1 | G | ........ | ........ | Toute l'équipe |

À compléter : placer les barres dans le planning

| Tâche | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A Analyser le besoin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B Choisir les composants |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C Concevoir le boîtier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D Programmer l'acquisition |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E Fabriquer le boîtier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F Intégrer et câbler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G Tester et valider |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H Présenter le résultat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Questions de mise en commun

1. Après quelle tâche les tâches B et C peuvent-elles commencer ?
Réponse : ................................................................................................................

2. Pourquoi les tâches B et C peuvent-elles être réalisées en parallèle ?
Réponse : ................................................................................................................

3. Pourquoi la tâche F ne peut-elle pas commencer au jour 4 ?
Réponse : ................................................................................................................

4. Quel est le premier jour possible pour la tâche H ?
Réponse : ................................................................................................................

5. Quel événement peut être représenté par un jalon à la fin de G ?
Réponse : ................................................................................................................

## Les jalons de la station météo

| Repère | Événement | Position dans le planning |
| --- | --- | --- |
| Jalon 1 | Choix des composants validé | ........................................ |
| Jalon 2 | Prototype intégré | ........................................ |
| Jalon 3 | Prototype validé | ........................................ |
| Jalon 4 | Présentation | ........................................ |

# 4 Travail en binôme La borne USB solaire

Mission : une équipe doit concevoir une borne USB solaire autonome. Elle doit produire un prototype capable de recharger un appareil et de suivre l'état de sa batterie. Construisez le planning sur onze jours.

| ID | Tâche | Durée | Après | Début | Fin | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Analyser le besoin et les contraintes | 1 | — | ........ | ........ | Chef de projet |
| B | Choisir le panneau et la batterie | 2 | A | ........ | ........ | Groupe énergie |
| C | Modéliser la chaîne d'énergie | 2 | A | ........ | ........ | Groupe énergie |
| D | Concevoir le boîtier | 3 | A | ........ | ........ | Groupe matière |
| E | Programmer le suivi de charge | 2 | B | ........ | ........ | Groupe information |
| F | Assembler l'électronique | 2 | B et C | ........ | ........ | Groupe information |
| G | Fabriquer le support | 2 | D | ........ | ........ | Groupe matière |
| H | Intégrer le système | 2 | E, F et G | ........ | ........ | Toute l'équipe |
| I | Tester l'autonomie | 2 | H | ........ | ........ | Toute l'équipe |
| J | Présenter la solution | 1 | I | ........ | ........ | Toute l'équipe |

Travail du binôme : compléter le tableau puis colorer le Gantt

| Tâche | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A Analyser le besoin et les contraintes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B Choisir le panneau et la batterie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C Modéliser la chaîne d'énergie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D Concevoir le boîtier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E Programmer le suivi de charge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F Assembler l'électronique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G Fabriquer le support |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H Intégrer le système |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Tester l'autonomie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J Présenter la solution |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Questions de l'exercice

1. Compléter la date de début et la date de fin de chaque tâche.
Réponse : ................................................................................................................

2. Repérer deux ensembles de tâches qui peuvent être réalisés en parallèle.
Réponse : ................................................................................................................

3. Quelle est la date prévue pour la présentation de la solution ?
Réponse : ................................................................................................................

4. Proposer un chemin critique possible dans ce projet.
Réponse : ................................................................................................................

5. La tâche D prend un jour de retard. Quelle nouvelle date prévoir pour la présentation ? Expliquer.
Réponse : ................................................................................................................

# Suivre le projet et gérer un retard

Un planning n'est pas figé. Lors d'une réunion de projet, l'équipe compare l'avancement réel au planning prévu. Une tâche en retard peut décaler les tâches qui en dépendent. Une tâche indépendante peut parfois rester à sa place ou être réalisée en parallèle.

Pour mettre à jour un Gantt, on conserve le prévu et on ajoute l'état réel : début réel, fin réelle, tâche terminée ou en cours, retard éventuel et nouvelle date de fin du projet.

| Élément | Signification |
| --- | --- |
| Prévu | Dates et durées estimées avant le début du projet. |
| Réel | Dates effectivement observées pendant la réalisation. |
| Écart | Différence entre le prévu et le réel. |
| Action | Décision prise : décaler, réorganiser, ajouter une ressource ou réduire le périmètre. |

## Utiliser un outil numérique

Un tableur ou un logiciel de gestion de projet peut automatiser l'affichage du Gantt. La logique reste la même : saisir les tâches, les durées et les dépendances, afficher les barres, puis actualiser les dates à partir de l'état réel. Le logiciel ne remplace pas l'analyse des contraintes par l'équipe.

## Cas de retard

Dans l'exercice de la borne USB solaire, la conception du boîtier prend un jour de plus. Quelle tâche est directement décalée ? Le projet entier est-il forcément décalé ? Justifie ta réponse avec les dépendances.

Réponse : ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

# Ce que je dois retenir

Le diagramme de Gantt est un outil de planification qui représente les tâches d'un projet sur une échelle de temps.

Une tâche décrit une action identifiable et sa durée indique le temps prévu pour la réaliser.

Une dépendance précise qu'une tâche doit attendre une autre tâche ou plusieurs autres tâches.

Une barre horizontale représente la période prévue d'une tâche.

Deux tâches peuvent être réalisées en parallèle lorsqu'elles ne se bloquent pas mutuellement et que les ressources sont disponibles.

Un jalon est un événement repère sans durée, comme une validation ou une présentation.

Le chemin critique est la chaîne de tâches qui conditionne la date finale : un retard sur cette chaîne peut retarder le projet.

Le Gantt doit être actualisé avec les dates réelles et les décisions prises en réunion de projet.

## Ticket de sortie

1. Définir le diagramme de Gantt en une phrase.
Réponse : ................................................................................................................

2. Citer deux informations nécessaires pour construire un planning.
Réponse : ................................................................................................................

3. Pourquoi deux tâches peuvent-elles être placées en parallèle ?
Réponse : ................................................................................................................

4. Définir un jalon.
Réponse : ................................................................................................................

5. Que montre le chemin critique ?
Réponse : ................................................................................................................

# Références officielles

Bulletin officiel spécial n°1 du 22 janvier 2019, arrêté du 17 janvier 2019, programme des spécialités STI2D : https://www.education.gouv.fr/bo/19/Special1/MENE1901591A.htm

Programme officiel Innovation technologique et Ingénierie et développement durable STI2D, PDF ministériel : https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/document/Innovation%20technologique-235938.pdf

Éduscol STI, compétence C5.4 Planifier un projet avec un diagramme de Gantt et le chemin critique : https://sti.eduscol.education.fr/referentiels-par-competences-bac-technologique-bac-technologique-sti2d-c5-imaginer-une-solution/c54

Éduscol, programmes et ressources en série STI2D, page consultée le 22 septembre 2026 : https://eduscol.education.gouv.fr/5856/programmes-et-ressources-en-serie-sti2d

Le logo utilisé provient du site officiel de l'Ensemble scolaire Marie Rivier : https://marie-rivier.com/