## Slide 1
Le diagramme de Gantt
1re STI2D · Lycée Marie Rivier
Organiser un projet technique et vérifier sa date de livraison
01

## Slide 2
Partie 1 · Comprendre et lire
Question de départ : comment organiser les étapes du projet ?
COURS · 1re STI2D
Nous partirons d’un projet concret : réaliser une station météo connectée. Nous identifierons les informations du planning, puis nous apprendrons à lire un premier Gantt sur cinq jours.
03

## Slide 3
Un défi de projet
Notre équipe doit présenter une station météo connectée. Il faut définir le besoin, choisir les capteurs, réaliser la carte, programmer et tester.
La démonstration a une date fixée : comment savoir si nous serons prêts ?
À discuter avec la classe
Lister trois conséquences d’un oubli de planification : un test impossible avant la programmation, deux personnes prévues sur la même machine ou une présentation annoncée avant la fin des essais.
04

## Slide 4
Ce que la séance doit permettre
Planifier un projet consiste à découper le travail, organiser les étapes et suivre leur avancement. Le programme cite le diagramme de Gantt et le chemin critique parmi les outils adaptés.
Aujourd’hui : lire un planning, le construire, puis mesurer l’effet d’un retard.
05

## Slide 5
Pourquoi planifier ?
Une liste de tâches indique ce qu’il faut faire. Elle ne dit pas quand commencer, quelles activités peuvent avancer en parallèle ni ce qu’un retard va modifier.
Le planning sert à coordonner l’équipe, à tenir une échéance et à décider quoi ajuster lorsque le projet évolue.
Exemple concret
Si les composants arrivent après la date prévue pour l’assemblage, il faut déplacer ce montage et parfois les tests. Un Gantt donne immédiatement les tâches concernées et la nouvelle date à vérifier.
06

## Slide 6
Un projet se découpe en tâches
Une tâche désigne une action précise qui produit un résultat vérifiable : « choisir un capteur de température », par exemple.
On évite une tâche trop large comme « faire la station ». On identifie aussi les personnes et le matériel nécessaires pour savoir si deux actions peuvent être réalisées en même temps.
Comment reconnaître une bonne tâche ?
« Réaliser le prototype » est trop large. « Câbler le capteur sur la carte » décrit une action que l’on peut confier à une personne, estimer en durée et vérifier lorsqu’elle est terminée.
07

## Slide 7
Les données d’une tâche
Pour chaque tâche, le planning indique au minimum un nom, une durée et les tâches qui doivent être terminées avant elle. On peut ajouter un responsable, une ressource et un état d’avancement.
Exemple : « Tester le capteur », 2 jours, après « Programmer le capteur », binôme A.
Durée et effort : deux idées différentes
Si deux élèves travaillent ensemble pendant une journée, la tâche occupe un jour dans le calendrier, mais elle représente deux journées de travail de personne. Dans ce cours, nous calculons surtout les jours de calendrier.
08

## Slide 8
Définition du diagramme de Gantt
Le diagramme de Gantt est un outil de ................ : il place les tâches d’un projet sur une échelle de ................ .
Une barre horizontale indique le ................, la ................ et la ................ d’une tâche.
Pourquoi cette représentation est utile
Avec la même vue, on repère les tâches à venir, celles qui se chevauchent et la date prévue du résultat. Le diagramme doit être actualisé quand les durées ou les contraintes changent.
09

## Slide 9
Comment lire le diagramme ?
À gauche : une ligne par tâche, avec éventuellement la durée et le précédent. À droite : un calendrier.
La position de la barre indique quand la tâche a lieu ; sa longueur indique combien de périodes elle occupe. Deux barres qui occupent les mêmes jours signalent des activités simultanées.
Lecture guidée
Une barre située sous J4, J5 et J6 correspond à trois jours de travail. Si une autre barre apparaît sur J5 et J6, ces deux activités se chevauchent pendant deux jours.
10

## Slide 10
Notre convention de calendrier
Dans les exercices, J1, J2, J3… représentent des jours de travail successifs. Les week-ends ne sont pas comptés. Une tâche de 3 jours commençant J4 occupe J4, J5 et J6.
Avec un lien « fin puis début », sa tâche suivante peut démarrer J7. Une date réelle dépend aussi du calendrier choisi dans le logiciel.
Petit calcul
Début J4 et durée 3 : fin J6, car J4 compte comme premier jour. Si la tâche suivante doit attendre sa fin, elle démarre au plus tôt J7. Sur une vraie semaine, un week-end peut séparer ces deux dates.
11

## Slide 11
Premier Gantt : cinq jours
Tâche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi
Étude du besoin | ■ | ■ |  |  | 
Choix de la solution |  |  | ■ | ■ | 
Présentation |  |  |  |  | ◆
Questions : quand commence le choix ? Que marque le losange du vendredi ?
12

## Slide 12
Lire le premier Gantt
1. Quand commence la recherche d’une solution ? ................
2. Quelle est la durée totale du projet ? ................
3. Que signifie le losange placé le vendredi ? ................
À justifier à l’oral
Ne donnez pas seulement un jour : appuyez la réponse sur la fin de la barre précédente et sur le type de lien entre les deux activités.
13

## Slide 13
Partie 2 · Construire le Gantt
Méthode guidée : du tableau de tâches au diagramme
Avant de colorier les barres, nous allons préciser les durées et les précédents. Nous calculerons les débuts au plus tôt, puis nous tracerons le Gantt de la station météo.
À l’issue de cette partie, je pourrai expliquer ou réaliser cette étape du planning.
14

## Slide 14
Une dépendance : fin puis début
Si B dépend de A, B commence après la fin de A. Ce lien est appelé « fin puis début ».
Exemple : la recherche de composants commence après la définition du besoin. Si l’étude prend un jour de plus, la recherche peut être décalée, puis les tâches qui en dépendent.
Test de cohérence
Si le schéma électrique doit être terminé avant le montage, un montage placé avant la fin du schéma est incohérent. Dans le logiciel, le lien entre les deux tâches permet de conserver cet ordre lors d’une modification.
15

## Slide 15
Des tâches en parallèle
Après l’étude des capteurs, la carte électronique et le boîtier peuvent être conçus en parallèle. Les barres occupent alors une partie des mêmes jours.
Ce chevauchement suppose que les ressources sont disponibles. Si la même personne doit réaliser les deux tâches, il faut revoir le planning.
Le contrôle indispensable
Le concepteur du boîtier peut travailler tandis qu’un autre élève prépare l’électronique. Si une seule imprimante 3D est nécessaire à deux tâches au même moment, leur simultanéité doit être réexaminée.
16

## Slide 16
Un jalon repère une étape
Un jalon marque un événement important, par exemple « choix technique validé » ou « prototype accepté ». Il a une durée nulle.
Le jalon sert à vérifier une étape avant de poursuivre. Une présentation qui occupe une journée est une tâche ; la validation de cette présentation peut être un jalon.
Exemple de revue de projet
« Schéma validé » peut marquer la décision de fabriquer la carte. Le temps passé à vérifier le schéma se planifie comme une tâche ; la validation obtenue est le jalon.
17

## Slide 17
Une méthode de construction
1. Définir le résultat à livrer et le calendrier de travail.
2. Lister les tâches et estimer leur durée.
3. Relier chaque tâche à ses précédents.
4. Placer les barres au plus tôt si les ressources le permettent.
5. Vérifier la date finale, puis mettre le planning à jour.
Une erreur fréquente
Placer toutes les barres l’une après l’autre additionne artificiellement les durées. Avant de tracer, on détermine quelles tâches attendent réellement une autre tâche et lesquelles peuvent avancer ensemble.
18

## Slide 18
Station météo : données du projet
Code / tâche | Durée | Après
A Cahier des charges | 2 jours | —
B Étude des capteurs | 3 jours | A
C Carte électronique | 4 jours | B
D Programme du capteur | 5 jours | C
E Maquette du boîtier | 3 jours | B
F Tests et validation | 2 jours | D et E
19

## Slide 19
Station météo : calcul de A et B
A dure 2 jours : elle occupe J.... et J.....
B dépend de A et dure 3 jours : elle occupe J.... à J.....
Pourquoi B ne peut-elle pas commencer à J2 ? ....................................
20

## Slide 20
Station météo : deux branches
Après B, C et E commencent toutes deux à J.....
C finit à J.... ; E finit à J.....
Les tests attendent D et E. Quel jour peuvent-ils commencer ? J.....
21

## Slide 21
Station météo : diagramme à tracer
Tâche | Jours | Après | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16
A Cahier des charges | 2 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B Étude des capteurs | 3 | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C Carte électronique | 4 | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
D Programme du capteur | 5 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
E Maquette du boîtier | 3 | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
F Tests et validation | 2 | D et E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Lecture : deux branches se rejoignent aux tests.
22

## Slide 22
Station météo : mise en commun
Tâche | Jours | Après | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16
A Cahier des charges | 2 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B Étude des capteurs | 3 | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C Carte électronique | 4 | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
D Programme du capteur | 5 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
E Maquette du boîtier | 3 | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
F Tests et validation | 2 | D et E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Lecture : deux branches se rejoignent aux tests.
23

## Slide 23
La date finale et le chemin critique
La durée du projet se lit au dernier jour occupé : J.....
Quelle chaîne de tâches fixe cette date ? A – B – .... – .... – F.
Pourquoi la somme des durées (19 jours) dépasse-t-elle la durée du projet ? ....................................
Une notion à retenir
Une tâche située sur le chemin critique n’a pas de marge dans le calendrier calculé : si elle dure plus longtemps et qu’aucune autre solution n’est trouvée, la date finale est décalée.
24

## Slide 24
Partie 3 · Mettre en pratique
Travail en binôme : la borne de recharge solaire
Votre binôme appliquera la méthode à un autre produit technique. À rendre : un tableau des débuts et des fins, un diagramme lisible et une phrase justifiant la date de présentation.
25

## Slide 25
Binôme 1 : borne USB solaire
Vous devez réaliser un prototype de borne USB solaire pour la cour du lycée. Travaillez avec des jours ouvrés J1, J2… Les deux membres du binôme peuvent avancer sur des tâches différentes.
Calculez d’abord les débuts et fins, puis tracez le diagramme. Échangez vos rôles de calcul et de vérification à mi-parcours.
Livrables du binôme
Rendez un tableau avec les débuts et fins, un diagramme lisible et une justification de la date de présentation. Vérifiez spécialement la tâche E : elle attend à la fois le schéma et le support.
26

## Slide 26
Borne solaire : sept tâches
Code / tâche | Durée | Après
A Étude du besoin | 1 jour | —
B Choix des composants | 2 jours | A
C Schéma électrique | 2 jours | B
D Modèle du support | 3 jours | A
E Assemblage | 2 jours | C et D
F Tests et validation | 2 jours | E
G Présentation | 1 jour | F
27

## Slide 27
Borne solaire : diagramme à tracer
Tâche | Jours | Après | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11
A Étude du besoin | 1 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B Choix des composants | 2 | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C Schéma électrique | 2 | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
D Modèle du support | 3 | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
E Assemblage | 2 | C et D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
F Tests et validation | 2 | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
G Présentation | 1 | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Lecture : E attend C et D avant l’assemblage.
28

## Slide 28
Borne solaire : mise en commun
Tâche | Jours | Après | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11
A Étude du besoin | 1 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B Choix des composants | 2 | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C Schéma électrique | 2 | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
D Modèle du support | 3 | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
E Assemblage | 2 | C et D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
F Tests et validation | 2 | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
G Présentation | 1 | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Lecture : E attend C et D avant l’assemblage.
29

## Slide 29
Chemin critique et marge
Quelle chaîne fixe la fin J10 ? ....................................
D finit J4, mais E attend aussi C, qui finit J5.
D peut prendre .... jour de retard sans décaler E : c’est sa ................ .
Question de transfert
Supposez que D prenne un jour de plus. Comparez sa nouvelle fin à celle de C, puis décidez si E doit être décalée. Justifiez le raisonnement avant de répondre.
30

## Slide 30
Partie 4 · Utiliser un logiciel
Démonstration guidée avec GanttProject
COURS · 1re STI2D
Nous reprendrons la borne solaire étudiée en binôme. Nous créerons les tâches, indiquerons leurs durées, ajouterons les liens et vérifierons si la date obtenue correspond à J10.
À l’issue de cette partie, je pourrai expliquer ou réaliser cette étape du planning.
31

## Slide 31
Pourquoi utiliser GanttProject ?
GanttProject est un logiciel de bureau pour construire un planning. On y saisit les tâches et leur durée, puis on crée leurs liens. Le diagramme permet de relire les dates et de suivre le projet.
L’intérêt pédagogique : modifier une tâche et observer comment son déplacement affecte les tâches qui en dépendent.
Ce que le logiciel apporte
La liste des tâches reste associée au calendrier et aux liens. En modifiant la durée d’une tâche, on peut examiner l’effet sur les suivantes. Le calcul automatique ne dispense pas de vérifier les dépendances saisies.
32

## Slide 32
GanttProject : créer un projet
Créer « Borne USB solaire » avec une date de départ située un lundi. Vérifier que le calendrier travaille du lundi au vendredi.
Ajouter A à G avec les durées du tableau. Tant qu’aucun lien n’est saisi, le logiciel ne connaît pas l’ordre logique des tâches : vérifier l’affichage avant de continuer.
Point à observer pendant la démonstration
Sur l’écran, distinguez la liste des tâches à gauche et leur représentation dans le temps à droite. Avant de créer les liens, cherchez pourquoi les barres ne suivent pas encore l’ordre prévu sur papier.
33

## Slide 33
GanttProject : relier les tâches
Créer les liens « fin puis début » : A avant B et D ; B avant C ; C et D avant E ; E avant F ; F avant G.
Observer particulièrement E : elle attend la fin des deux branches. Vérifier la date finale et comparer avec le calcul manuel de J10.
Vérification indispensable
L’assemblage E ne doit pas démarrer quand le seul schéma C est terminé si le support D manque encore. Créez les deux liens vers E puis relisez la position de sa barre.
34

## Slide 34
GanttProject : vérifier et enregistrer
Contrôler les noms, les durées, les précédents et les jours non travaillés. Enregistrer le fichier sous « Borne_USB_solaire ».
Si le temps le permet, ajouter un jalon « Démonstration terminée » après la présentation : sa durée est nulle et il ne rajoute pas une journée de travail.
Contrôle final du fichier
Comparez les dates calculées par le logiciel à la grille J1–J10. En cas de différence, cherchez d’abord le calendrier utilisé et les liens manquants ; une date affichée n’est fiable que si les données du projet sont correctes.
35

## Slide 35
Partie 5 · Suivre le projet
Une modification peut déplacer plusieurs tâches
Un retard sur une tâche ne repousse pas toujours la fin du projet d’autant. Nous modifierons la durée du support D, recalculerons la date finale sur papier, puis vérifierons dans le logiciel.
36

## Slide 36
Binôme 2 : un retard
103–115 min · Replanification
Le modèle du support D passe de 3 à 5 jours.
Fin de D : J.... ; début de E : J.... ; début des tests F : J.... ; présentation G : J.....
Recalculez sur papier, puis vérifiez dans GanttProject.
Question à résoudre
Le retard de D vaut deux jours. Le retard du projet vaut-il nécessairement deux jours ? Appuyez votre réponse sur la date à laquelle l’assemblage E peut réellement commencer.
37

## Slide 37
Après le retard : diagramme à compléter
Tâche | Jours | Après | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11
A Étude du besoin | 1 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B Choix des composants | 2 | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C Schéma électrique | 2 | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
D Modèle du support | 5 | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
E Assemblage | 2 | C et D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
F Tests et validation | 2 | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
G Présentation | 1 | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Lecture : E attend C et D avant l’assemblage.
38

## Slide 38
Ce que je dois retenir
Un Gantt représente les ............ d’un projet sur une échelle de ............ . Une barre indique le début, la ............ et la fin.
Après un retard, je vérifie les ............ et la ............ de la tâche pour connaître son effet sur la date finale.
Test de compréhension
Pour expliquer un Gantt à quelqu’un d’autre, je dois pouvoir lire une barre, justifier un lien entre deux tâches, repérer un chevauchement et calculer l’effet d’un retard.
39

## Slide 39
Vérification rapide
Si D finit J5 au lieu de J4, la présentation est-elle reportée ?
Répondez en une phrase en citant la fin de C et le début de E : ........................................................
40